## Detail
交付 批號 | 萬事宜 交付日 | 功能項目 /代號 | 功能名稱/說明 | 作業流程文件 | URS 負責人 | 審查人員 | 審查時間(H) | 審查 註解數 | 新光 審查狀態 | 需與使用者再確認 | 現行審查情形(可補充) | 萬事宜 修改狀態 | 審查通過日 | 第一次 審查交付日 | 第二次 審查交付日 | 第三次 審查交付日
1 | 2021-04-29 | L2001 | 商品參數明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 余家興 | 吳承憲 |  | 4 | 審查不通過 | 否 |  | 已重交 |  | 2021-05-05
1 | 2021-04-29 | L2010 | 申請案件明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 陳昱衡 | 李珮琪 | 5 | 5 | 審查不通過 | 否 | --1100611 (1)完成第二次審查(調整註解數6->5) (2)與L2111案件申請維護一起審查後再上傳審查意見(預計6/18前) | 已重交 |  | 2021-05-11
2 | 2021-05-14 | L2015 | 額度明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.3(昱衡) | 陳昱衡
2 | 2021-05-14 | L2016 | 核准號碼明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.3(昱衡) | 陳昱衡
1 | 2021-04-29 | L2020 | 保證人明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 陳昱衡 | 李珮琪 | 5.5 | 6 | 審查不通過 | 是 | --1100510新增共通性問題(L2020006) L2020005 請與使用者單位確認以下需求是否已不須開發並做成決議： 不開放查詢的客戶管控？於原本需求訪談內有此需求(原AS/400需求單號RE201800981-個資管控) *此功能需與L2250、L2902、L2919相關功能交付後再次確認 --1100611 (1)完成第二次審查(調整註解數5->5) (2)此功能需與L2250、L2902、L2919相關功能交付後再次確認 | 已重交 |  | 2021-05-05
2 | 2021-05-14 | L2038 | 擔保品明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.3(昱衡) | 陳昱衡
2 | 2021-05-14 | L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 陳昱衡 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L2101 | 商品參數維護 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 余家興 | 吳承憲 |  |  | 審查中 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.3(昱衡) | 陳昱衡
2 | 2021-05-14 | L2112 | 團體戶申請登錄 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.3(昱衡) | 陳昱衡
2 | 2021-05-14 | L2151 | 駁回額度登錄 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.3(昱衡) | 陳昱衡
2 | 2021-05-14 | L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.3(昱衡) | 陳昱衡
2 | 2021-05-14 | L2154 | 額度資料維護 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.3(昱衡) | 陳昱衡
2 | 2021-05-14 | L2480 | 擔保品重評資料登錄 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 陳昱衡 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
1 | 2021-04-29 | L2801 | 未齊案件管理 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.3(昱衡) | 陳昱衡 | 李珮琪 |  | 11 | 審查不通過 | 否 | 多筆式查詢的維護功能的操作模式請統一，如L1905 | 未檢視
1 | 2021-04-29 | L2921 | 未齊件資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 陳昱衡 | 吳承憲 |  | 11 | 審查不通過 | 是 | 與L2801一同審查，故改由珮琪審 需請廠商再重新確認功能畫面，原因如L2921007所述 | 未檢視
1 | 2021-04-29 | L3001 | 放款明細資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 李珮琪 | 8 | 9 | 審查不通過 | 否 | --1100510新增共通性問題(L3001012) --1100611 (1)已完成第二次審查(調整註解數12->9) | 已重交 |  | 2021-05-04
2 | 2021-05-14 | L3002 | 撥款明細資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L3003 | 預約撥款明細資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 林清河 |  |  | 審查中 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L3004 | 約定部分償還明細資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L3100 | 撥款 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L3110 | 預約撥款 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L3120 | 預約撥款刪除 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 林清河 |  |  | 審查中 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L3130 | 約定部分償還登錄 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L3901 | 貸款試算 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L3915 | 額度資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 林清河 |  |  | 審查中 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L3916 | 撥款內容查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4042 | ACH授權資料查詢 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | 否 | 與L4410一同審查 | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4060 | 額度擔保品保險單關聯查詢 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4410 | ACH授權資料建檔 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 退回 | 否 | 已於1100510發信廠商說明無法審查原因，待廠商調整完畢後再繼續審查 | 已重交
2 | 2021-05-14 | L4450 | 產出銀行扣帳檔 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4600 | 火險到期檔產生作業 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4601 | 火險詢價作業 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4602 | 火險出單明細表與媒體 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4603 | 火險通知作業 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4604 | 火險保費未繳轉借支作業 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4605 | 火險最終保單上傳作業 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4606 | 火險佣金作業 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4610 | 保險單明細資料登錄(Eloan9) | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4611 | 續約保單資料維護 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4960 | 火險保費資料查詢(By客戶) | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L4961 | 火險保費明細查詢 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
1 | 2021-04-29 | L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.1(嘉榮).docx | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  | 9 | 審查不通過 | 否 | 目前已大致看過，但文件中缺少重要的"輸出畫面資料說明"，且此功能需待業績共用功能文件繳交後，再重新檢視是否正確 | 檢視中 |  | 2021-05-12
2 | 2021-05-14 | L5054 | 介紹人加碼獎金處理清單 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.1(冠全).docx | 陸冠全 | 涂宇欣 |  |  | 退回 | 否 | 1100505發信通知，退回重寫後再重審 | 未檢視
1 | 2021-04-29 | L5407 | 房貸協辦人員等級維護 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.1(嘉榮).docx | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  | 36 | 審查不通過 | 否 | 此功能需待業績共用功能文件繳交後，再重新檢視是否正確 | 檢視中 |  | 2021-05-12
2 | 2021-05-14 | L5504 | 介紹人加碼獎金案件維護 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.1(冠全).docx | 陸冠全 | 涂宇欣 |  |  | 退回 | 否 | 1100505發信通知，退回重寫後再重審 | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L5512 | 介紹人加碼獎勵津貼 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.1(冠全).docx | 陸冠全 | 涂宇欣 |  |  | 退回 | 否 | 1100505發信通知，退回重寫後再重審 | 修改中
2 | 2021-05-14 | L5953 | 介紹、協辦及加碼獎勵津貼實付應付獎金查詢 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.1(冠全).docx | 陸冠全 | 涂宇欣 |  |  | 退回 | 否 | 1100505發信通知，退回重寫後再重審 | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6031 | 指標利率資料 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6032 | 指標利率資料查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6041 | 使用者資料 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 林清河 |  | 4 | 未審查 | 否 | L6041001 Table: CdBranch的BranchNo與TxTeller的BrNo，是同樣的欄位，欄位取名需一致。 | 已重交 |  | 2021-05-06
1 | 2021-04-29 | L6063 | 擔保品代號資料查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 李珮琪 |  | 1 | 審查不通過 | 否 |  | 已重交 |  | 2021-05-10
2 | 2021-05-14 | L6079 | 帳冊別目標金額查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 審查中 | 否 | 已大致看過，但需搭配帳務(L4002、L6101)功能URS，才能確認是否無誤。 | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6082 | 放款業績工作月查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6084 | 業績件數及金額核算標準設定查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6101 | 業務關帳作業 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6201 | 其他傳票輸入 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6301 | 指標利率種類維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6302 | 指標利率登錄/維護(Eloan18.informatica) | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6401 | 使用者資料維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 林清河 |  | 6 | 未審查 | 否 | 1.L6401004 與群組關聯，要改為多對多關係，另行開一個Table紀錄，不要都記錄TxTeller中這樣只能紀錄10個，群組設定超過10個將無法使用。 2.CdBranch裡面的課組別也要設定為多對多的關係，另外開一個Table紀錄。 | 已重交 |  | 2021-05-06
2 | 2021-05-14 | L6603 | 擔保品代號資料維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 李珮琪 |  | 8 | 未審查 | 否 |  | 已重交 |  | 2021-05-10
2 | 2021-05-14 | L6709 | 帳冊別目標金額維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 林清河 |  | 1 | 審查中 | 否 | 已大致看過，但需搭配帳務(L4002、L6101)功能URS，才能確認是否無誤。 | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6752 | 放款業績工作月維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6901 | 交易分錄清單查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠
2 | 2021-05-14 | L6902 | 會計總帳查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠
2 | 2021-05-14 | L6903 | 會計帳務明細查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠
2 | 2021-05-14 | L6904 | 日結彙計查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6905 | 日結明細查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6906 | 會計分錄查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6907 | 未銷帳餘額明細查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L6908 | 銷帳歷史明細查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L7911 | 戶號查詢(eloan) | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.23(家興) | 余家興 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L7912 | 戶號額度查詢(eloan) | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.23(家興) | 余家興 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
2 | 2021-05-14 | L9110 | 首次撥款審核資料表 | PJ201800012_USR_9報表作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | 否 |  | 未檢視
Note on N1: 由新光SA更新
Note on Q1: 由新光更新

## statics
萬事宜 交付日 | (全部)
計數 - 審查人員 | 欄標籤
列標籤 | 未審查 | 審查不通過 | 審查中 | 退回 | (空白) | 總計
吳承憲 | 11 | 2 | 1 |  |  | 14
李珮琪 | 12 | 5 |  | 1 |  | 18
林清河 | 16 |  | 5 |  |  | 21
涂宇欣 | 6 | 2 |  | 4 |  | 12
(空白)
總計 | 45 | 9 | 6 | 5 |  | 65
計數 - 萬事宜 修改狀態 | 欄標籤
列標籤 | 未檢視 | (空白) | 修改中 | 檢視中 | 已重交 | 總計
未審查 | 42 |  |  |  | 3 | 45
退回 | 3 |  | 1 |  | 1 | 5
審查不通過 | 2 |  |  | 2 | 5 | 9
審查中 | 6 |  |  |  |  | 6
(空白)
總計 | 53 |  | 1 | 2 | 9 | 65

## menu
新光 審查狀態 | 萬事宜 修改狀態
未審查 | 未檢視
審查中 | 檢視中
審查不通過 | 修改中
複審中 | 已重交
審查通過
退回